
**R E P U B L I K A H R V A T S K A**

**KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI**



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE**

**O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA**

**ZA 2022. GODINU**

**(Izvještajno razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine)**

**Kloštar Podravski, siječanj 2023.**

***Sadržaj:***

[**1.** **UVOD** 2](#_Toc110338084)

[**2.** **PREGLED STANJA U OPĆINI KLOŠTAR PODRAVSKI** 3](#_Toc110338085)

[**3.** **IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA** 6](#_Toc110338086)

[**3.1.** **Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima** 7](#_Toc110338087)

[**3.2.** **Analiza statusa provedbene mjere** 7](#_Toc110338088)

[**3.3.** **Opis statusa provedbene mjere** 8](#_Toc110338089)

[**3.4.** **Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera** 12](#_Toc110338090)

[**4.** **DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA** 13](#_Toc110338091)

***POPIS TABLICA***

[*Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava* 7](#_Toc109816216)

[*Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere* 7](#_Toc109816217)

[*Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera* 8](#_Toc109816218)

***POPIS GRAFIKONA***

[*Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe* 12](#_Toc109816219)

[*Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja* 12](#_Toc109816220)

1. **UVOD**

Općina Kloštar Podravski izrađuje Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu (u daljnjem tekst kao Godišnje izvješće) za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

S ciljem stvaranja kvalitetnog okvira za održivi razvoj, Općina Kloštar Podravski kao jedinica lokalne samouprave, dosljedno slijedi odredbe Republike Hrvatske za uspostavu sustava strateškog planiranja koji se proteklih godina dodatno uređivao usvajanjem nekolicine zakona, propisa i strateških dokumenata koji reguliraju navedeno područje.

Godišnje izvješće izrađuje se u svrhu ispunjavanja obaveze utvrđene člankom 26. stavka 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22), kojim se propisuje da jedinica lokalne samouprave izvješćuje regionalnog koordinatora o izvršenju provedbenog programa. Navedenim člankom utvrđuju se dva međusobno povezana akta strateškog planiranja Provedbeni program Općine i Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine.

Općinski načelnik Općine Kloštar Podravski je dana 14. prosinca 2021. godine donio Provedbeni program za razdoblje od 2021. do 2025. godine. Provedbeni program izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22) te Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/18). Provedbeni program Općine Kloštar Podravski je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost, a odnosi se na mandatno razdoblje te opisuje prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva iz povezanih, hijerarhijski viših akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za Općinu Kloštar Podravski. Provedbeni program čini osnovu za planiranje proračuna i provedbu mjera, aktivnosti i projekata. Tijekom pripreme proračuna provedbenih programa u obzir su uzeta proračunska sredstva dodijeljena s više razine upravljanja.

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Kloštar Podravski je izvješće o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata strateškog planiranja. Godišnje izvješće obuhvaća razdoblje od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine.

Načelnik Općine Kloštar Podravski informaciju o izrađenom i javno objavljenom izvješću o provedbi provedbenog programa Općine dostavlja nadležnom regionalnom koordinatoru.

1. **PREGLED STANJA U OPĆINI KLOŠTAR PODRAVSKI**

Općina Kloštar Podravski smještena je u središnjem dijelu Republike Hrvatske i pripada jugoistočnom dijelu Koprivničko-križevačke županije. Općina graniči sa tri jedinice lokalne samouprave u Koprivničko-križevačkoj županiji: Gradom Đurđevcom te Općinama Kalinovac i Podravske Sesvete, dok je dio općinske granice ujedno i županijska granica sa Virovitičko-podravskom (Općina Pitomača) i Bjelovarsko-bilogorskom županijom (Općina Velika Pisanica). Općina se sastoji četiri naselja: Kloštar Podravski, Kozarevac, Budančevica i Prugovac.

Povoljni vremenski uvjeti i blizina rijeke Drave ovo područje čine iznimno povoljno za razvoj poljoprivrede, stoga je poljoprivreda najznačajnijih grana privrede od koje živi najveći dio stanovnika Općine.

Veliki potencijal za razvoj općine ima turizam. Geomorfološki položaj, blizina rijeke Drave i gorja Bilogore mogu povoljno utjecati na razvoj turizma koji može biti lovni ili ruralni turizam. Prirodne ljepote i očuvana priroda temelje su razvitka turizma na području općine. Treba ulagati u proširenje turističke ponude kao i povećanje smještajnih kapaciteta.

U ostvarenju svojih ciljeva Općina Kloštar Podravski vodi se svojom Vizijom i Misijom.

**MISIJA:**

***„Kreiranje okruženja pogodnog za organizaciju učinkovitijeg i racionalnijeg korištenja imovine u vlasništvu Općine Kloštar Podravski s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi i blagostanja.“***

**VIZIJA:**

***„Općine Kloštar Podravski želi postati europski orijentirana općina sa razvijenim i održivim gospodarstvom, kontinuiranim razvojem te konstantnom brigom o kvaliteti života i rada svojih stanovnika.“***

Misija

Kako bi Općina ostvarila svoju viziju i misiju uspješno se koristi sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova.

Sredstvima iz Nacionalnih i EU fondova financiraju se oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima Republike Hrvatske, ali i Europske unije u cjelini.

Sva područja koja se mogu financirati kroz EU fondove definirana su u programskim dokumentima koji se nazivaju operativni programi, a obuhvaćaju primjerice: poljoprivredu, zapošljavanje, obrazovanje, kulturu, dobro upravljanje, znanost, istraživanje i razvoj, ulaganje u poduzetništvo, zdravlje, informacijske i komunikacijske tehnologije, promet, okoliš, energetiku te infrastrukturne i druge projekte.

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva, financijskog razdoblja 2021.-2027. Omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1.824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.

Značajan dio navedenih sredstava odnosi se upravo na fondove koji će se provoditi sukladno Uredbi o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Jedinice lokalne samouprave kako bi iskoristile sredstva iz EU fondova svoj razvoj moraju planirati i integrirati u Plan razvoja na županijskoj razini, no kako bi integracija bila potpuna, JLS-ovima i njihovim povezanim subjektima preporuča se izrada vlastitih analiza, podloga, provedbenih programa i akcijskih planova. Općina Kloštar Podravski izradila je Provedbeni program u kojem je iskazana politika Općine u smjeru jačanja gospodarskog razvoja kroz kreiranje specifičnih ciljeva, prioriteta i mjera za mandatno razdoblje od četiri godine.

U Provedbenom programu Općina Kloštar Podravski detaljno je opisala razvojne mjere definirane nadređenim aktima strateškog planiranja s ciljem ostvarenja dugoročnog održivog razvoja Općine. Navedene mjere najvećim su dijelom usmjerene na realizaciju ciljeva koji se odnose na efikasnu, pravodobnu, transparentnu i rezistentnu Općinu te održivi gospodarski razvoj i poslovno okruženje.

Općina se u Provedbenom programu obvezala kontinuirano raditi na efikasnom, suvremenom, fleksibilnom i inovativnom pristupu upravljanja općinskom upravom, pri čemu će se dosljedno voditi kriterijima transparentnosti i fiskalne discipline.

Općina Kloštar Podravski je tijekom izvještajnog razdoblja od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine imala zadaću kontinuirano unaprjeđivati kvalitetu života svih svojih stanovnika, te se angažirati i djelovati s ciljem ostvarenja značajnog napretka u svim područjima razvoja. Stoga je navedeno osnova svakog projekta i ulaganja koji se planiraju realizirati u mandatnom razdoblju.

Tijekom izvještajnog razdoblja općina je ulagala u projekte kako bi svojim stanovnicima omogućili što aktivniji i kvalitetniji život. Većina planiranih projekata za ovo razdoblje je započeta ili su u fazi pripreme. Projekti kao što su održavanje komunalne infrastrukture, javnih zelenih površina, dječjih igrališta, ulica i groblja provode se kontinuirano tijekom cijele godine i tijekom cijelog provedbenog razdoblja.

Jedan od značajnih projekata je izgradnja školsko-sportske dvorane. Želimo našim učenicima, učiteljima a i svim stanovnicima na području općine izgraditi suvremenu dvoranu u kojoj će se osim redovne nastave održavati i razna sportska i kulturna događanja.

Ulagali smo u rekonstrukciju sportskih terena, rekonstrukciju vatrogasnih i društvenih domova, asfaltiranje cesta i ulica te drugih projekata.

Nastavit ćemo s radom i sve planirane projekte završiti u skladu s predviđenim rokovima i tijekom mandatnog razdoblja.

1. **IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA**

Općina Kloštar Podravski prepoznala je potrebu za srednjoročnim razvojnim potrebama i ključnim razvojnim projektima te je u Provedbenom programu za razdoblje od 2021. do 2025. godine, svoje djelovanje usmjerila je na provedbu tri razvojna prioriteta:

1. Učinkovita javna uprava,
2. Perspektivno gospodarstvo i infrastruktura,
3. Unaprjeđenje kvalitete života i socijalna osjetljivost.

Unutar Općine prisutna su brojna područja na kojima je potrebno dodatno djelovati u svrhu što efikasnijeg utjecaja na stimulirajuće aspekte interne i eksterne okoline te više kapitalnih projekata usmjeriti u razvoj kritičnih područja.

U tom pogledu Općina je utvrdila osnovne probleme i mogućnosti u suvremenom razvoju Općine, njihove uzroke i posljedice. Prepoznala je aktualne razvojne trendove, vlastite prednosti i slabosti neophodne za pretvaranje izazova i novih mogućnosti u razvojne prilike no i za jačanje otpornosti lokalnog društva i njegove veće spremnosti za suočavanje s nepredvidivim okolnostima.

Značajan element društveno-gospodarskog razvoja Republike Hrvatske stoga i Općine Kloštar Podravski je pristup fondovima EU koji omogućuju financijska sredstva potrebna za realizaciju provedbenih mjera te predstavljaju ključni razvojni potencijal za sve sektore i regije unutar Republike Hrvatske.

1. **Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima**

Provedbenim programom utvrđen je financijski okvir kojim se omogućuje uvid u financijsku vrijednost i izvore financiranja mjera, aktivnosti i projekata za realizaciju Provedbenog programa sa detaljnom razradom financiranja i procijenjenim troškovima u mandatnom razdoblju. Prema dostupnim podacima, u izvještajnom razdoblju je za provedbu 9 mjera (u tablici niže) iz proračuna iskorišteno ukupno 21.403.059,44 kuna.

*Tablica 1. Prikaz utrošenih proračunskih sredstava*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv mjere** | **Procijenjeni trošak provedbene mjere** | **Planirani iznos za 2022. godinu** | **Iznos do sada utrošenih sredstava**  **u razdoblju od 01.01.-31.12.2022.** |
| 1. | Unapređenje rada javne uprave i administracije | 19.497.500,00 | 2.493.000,00 | 124.250,00 |
| 2. | Komunalno gospodarstvo | 8.900.000,00 | 2.070.000,00 | 147.000,00 |
| 3. | Uređenje naselja i stanovanje | 720.000,00 | 170.000,00 | 1.399,621,63 |
| 4. | Investiranje u infrastrukturu radi poticanja gospodarskog razvoja | 48.685.000,00 | 17.149.700,00 | 1.233.000,00 |
| 5. | Protupožarna i civilna zaštita | 1.765.000,00 | 445.000,00 | 185.000,00 |
| 6. | Socijalna skrb | 5.522.350,00 | 943.350,00 | 55.500,00 |
| 7. | Briga o djeci | 4.550.000,00 | 1.000.000,00 | 494.450,00 |
| 8. | Odgoj i obrazovanje | 44.920.000,00 | 13.030.000,00 | 17.075.603,20 |
| 9. | Kultura, tjelesna kultura i sport | 17.057.000,00 | 9.705.000,00 | 688.634,61 |

1. **Analiza statusa provedbene mjere**

Općina Kloštar Podravski je u Provedbenom programu utvrdila ukupno 9 mjera, tijekom izvještajnog razdoblja provedba je započela za svih 9 mjera, dio projekata i aktivnosti u navedenim mjerama započete su ili su u fazi provedbe.

*Tablica 2. Prikaz statusa provedbene mjere*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv mjere** | **Status provedbe** |
| 1. | Unapređenje rada javne uprave i administracije | U tijeku |
| 2. | Komunalno gospodarstvo | U tijeku |
| 3. | Uređenje naselja i stanovanje | U tijeku |
| 4. | Investiranje u infrastrukturu radi poticanja gospodarskog razvoja | U tijeku |
| 5. | Protupožarna i civilna zaštita | U tijeku |
| 6. | Socijalna skrb | U tijeku |
| 7. | Briga o djeci | U tijeku |
| 8. | Odgoj i obrazovanje | U tijeku |
| 9. | Kultura, tjelesna kultura i sport | U tijeku |

1. **Opis statusa provedbene mjere**

U svrhu mjera opisanih u Provedbenom programu nastoje se realizirati opći ciljevi razvoja Općine, definirani nadređenim aktima strateškog planiranja. Stoga je neophodno omogućiti preduvjete za realizaciju uravnoteženog općinskog razvoja temeljenog na principima održivosti u funkciji unapređenja kvalitete života stanovnika te regulacije depopulacijskih trendova.

Mjere se razrađuju po provedbenim aktivnostima (u projektima ili drugim provedbenim mehanizmima). Mjere predstavljaju ključnu poveznicu s proračunom budući da se aktivnosti i projekti financiraju u okviru proračunskih programa. Aktivnosti i projekti utvrđeni u proračunu moraju se preuzeti i u sustav strateškoga planiranja.

*Tablica 3. Opis statusa provedbe mjera*

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjera 1. Unapređenje rada javne uprave i administracije** | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kloštar Podravski |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 19.497.500,00 |
| Planirani iznos za 2022. godinu | 2.493.000,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: | 124.250,00 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Ova mjera odnosi se na redovne tekuće općinske poslove poput podmirenja tekućih troškova, isplate plaća, edukacije zaposlenika, organizacije rada Uprave i općinskih tijela, odnosno na osiguranje njihovog neometanog djelovanja. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, kroz ovu mjeru osigurana su sredstva za plaće i naknade te nabavu materijala potrebnog za redovan rad uprave i predstavničkog tijela Općine. |
| **Mjera 2. Komunalno gospodarstvo** | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kloštar Podravski |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 8.900.000,00 |
| Planirani iznos za 2022. godinu | 2.070.000,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: | 147.000,00 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je poboljšati komunalnu infrastrukturu na području Općine kroz aktivnosti održavanja postojeće infrastrukture i ulaganje u rekonstrukciju infrastrukture. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano i prema potrebi, ulažu se sredstva u održavanje javnih površina, javne rasvjete, nerazvrstanih cesta i dr. |
| **Mjera 3. Uređenje naselja i stanovanje** | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kloštar Podravski |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 720.000,00 |
| Planirani iznos za 2022. godinu | 170.000,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: | 1.399,621,63 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha ove mjere je unaprijediti kvalitetu života održavanjem imovine i zaštitom okoliša i zdravlja stanovništva. Deratizacija je zakonska obveza JLS-a a ona podrazumijeva provođenje različitih mjera koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih glodavaca ispod praga štetnosti, zaustavljanja razmnožavanja ili potpunog uništenja nazočne populacije štetnih glodavaca koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti ili skladišni štetnici. Deratizacija podrazumijeva i sve mjere koje se poduzimaju radi sprječavanja ulaženja, zadržavanja i razmnožavanja štetnih glodavaca na površinama, u prostoru ili objektima. U izvještajnom razdoblju utrošeno je više sredstava od planiranog. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi određenom dinamikom, obavlja se dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija općine u svrhu očuvanja zdravlja ljudi i životinja, Za navedenu mjeru utrošeno je više sredstava od planiranog. |
| **Mjera 4. Investiranje u infrastrukturu radi poticanja gospodarskog razvoja** | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kloštar Podravski |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 48.685.000,00 |
| Planirani iznos za 2022. godinu | 17.149.700,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: | 1.233.000,00 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je poboljšati infrastrukturu na području Općine kroz aktivnosti ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju infrastrukture, kapitalnim projektima rekonstrukcije, dogradnje ili prenamijene infrastrukture, poboljšanja pružanja usluga iz domene vodoopskrbe, odvodnje i javne rasvjete te poticanje održivog gospodarenja prirodnim resursima. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi prema planu, do sada su ulagana sredstva u građevinske objekte, za projektnu dokumentaciju kao i rekonstrukciju i adaptaciju vatrogasnih domova. Investitor – Komunalije Đurđevac. |
| **Mjera 5. Protupožarna i civilna zaštita** | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kloštar Podravski |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 1.765.000,00 |
| Planirani iznos za 2022. godinu | 445.0000,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: | 185.000,00 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha ove mjere je pravovremeno pripremanje i organizacija sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, dodjeljuju se financijska sredstva za redovnu djelatnost vatrogasnih postrojbi u svrhu očuvanja i osiguranja ljudi i imovine. U izvještajnom razdoblju za HGSS izdvojilo se 25.000,00 kuna, donacije vatrogasnoj zajednici Općine Kloštar Podravski 77.000,00 kuna i za sustav civilne zaštite 83.000,00 |
| **Mjera 6. Socijalna skrb** | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kloštar Podravski |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 5.522.350,00 |
| Planirani iznos za 2022. godinu | 943.350,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: | 55.500,00 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života socijalno ugroženih stanovnika i pružanje adekvatne zdravstvene skrbi. Cilj je stvoriti uvjete za dostojanstveniji, kvalitetniji, sigurniji i aktivniji život starijih osoba i osoba s invaliditetom te kvalitetan život novoosnovanih mladih obitelji. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano u skladu sa zaprimljenim zahtjevima za jednokratne novčane pomoći, stipendijama kao i za djelatnost Crvenog križa. |
| **Mjera 7. Briga o djeci** | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kloštar Podravski |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 4.550.000,00 |
| Planirani iznos za 2022. godinu | 1.000.000,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: | 494.450,00 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je osigurati financijsku potporu u dijelu materijalnih troškova s ciljem smanjenja roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni dječjeg vrtića. Ova mjera usmjerena je na olakšavanje života mladih obitelji na području Općine. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano prema planu, sufinancira se redovna djelatnost Dječjeg vrtića i male škole. |
| **Mjera 8. Odgoj i obrazovanje** | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kloštar Podravski |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 44.920.000,00 |
| Planirani iznos za 2022. godinu | 13.030.000,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: | 17.075.603,20 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha mjere je osigurati financijsku potporu obiteljima koji imaju školarce i studente. Ova mjera usmjerena je na olakšavanje života obiteljima ali i izgradnju školske sportske dvorane u cilju proširenja sportskih sadržaja na području Općine. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi prema planu, kroz ovu mjeru izdvojena su sredstva za program osnovne škole i u iznosu od 30.000,00 kuna i izgradnju športske dvorane Kloštar Podravski u iznosu od 17.045.603,20 kuna. Uloženo je više sredstava od planiranog. |
| **Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport** | |
| Nositelj provedbe mjere: | Općina Kloštar Podravski |
| Procijenjeni trošak provedbe mjere: | 17.057.000,00 |
| Planirani iznos za 2022. godinu | 9.705.000,00 |
| Utrošena proračunska sredstva za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.: | 688.634,61 |
| Status provedbe mjere: | U tijeku |
| Svrha provedbe mjere: | Svrha provedbe mjere je unaprjeđenje kulturnog i sportskog aspekta Općine, sufinanciranjem vjerskih, kulturnih i sportskih udruga s ciljem proširenja ponude društvenih sadržaja i poticanje stanovnika Općine na aktivnost i društvenu uključenost. Za sufinanciranje bibliobusa izdvojeno je 3.500,00 kuna te financiranje redovne djelatnosti udruga 685.134,61 kuna. |
| Opis statusa provedbe: | Mjera se provodi kontinuirano, kroz ovu mjeru sufinancira se rad sportskih i kulturnih udruga s područja općine u cilju postizanja kvalitetnijeg života stanovnika, |

1. **Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera**

Sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17, 151/22) pokazatelji rezultata definiraju se kao kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podaci koji omogućuju praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti. Kriterij kvantificiranosti je neophodan kako bi mjere bile mjerljive. Pokazatelji rezultata također moraju biti definirani za konkretno vremensko razdoblje koje će se podudarati s krajem razdoblja provedbe programa. Mjera se smatra postignutom ako su postignuti s njom povezani očekivani rezultati.

Općina Kloštar Podravski je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarila znatan napredak u provedbi mjera Provedbenog programa. Sve mjere su u tijeku i provodi se prema određenom planu, uz mala odstupanja kod nekih projekata i aktivnosti. Svi projekti i aktivnosti u planu su realizaciji prema predviđenom roku.

*Grafikon 1. Prikaz mjera prema statusu provedbe*

*Grafikon 2. Prikaz sredstava uloženih u provedbu mjera tijekom izvještajnog razdoblja*

Općina Kloštar Podravski u narednom razdoblju namjerava poduzeti potrebne radnje nužne za otklanjanje prepreka.

Također je potrebno napomenuti kako je većina mjera u provedbi kontinuiranog karaktera i ne predstavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem razdoblju.

1. **DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA**

Općina Kloštar Podravski Provedbom mjera u Provedbenom programu doprinosi provedbi ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine

* SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo,
* SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi,
* SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom,
* SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život,
* SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj.

Najvažniji rezultati ostvareni provedbom mjera Provedbenog programa Općine Kloštar Podravski tijekom izvještajnog razdoblja:

**SC 1**. **KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO**

Gospodarstvo koje je produktivno, inovativno i zahvaljujući tome konkurentno gospodarstvo može se prilagoditi izazovima globalnih promjena, ali i ponuditi prilike za ostvarivanje očekivanja različitih skupina stanovništva. U natjecanju na tržištu, kvalitetom, inovacijama i učinkovitošću u proizvodnji poduzetništvo, privatni sektor i radnici stvaraju novu vrijednost, nova radna mjesta i nove prilike za sadašnje sudionike na tržištu rada, kao i za generacije koje će tek ući na tržište rada.

Provedbom mjera doprinosi se ekonomskom razvoju Općine Kloštar Podravski, povećanju kvalitete javnih usluga te unaprjeđenju ljudskih potencijala. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 2. Komunalno gospodarstvo

* Održavanje javne rasvjete – aktivnosti se provede prema planu, odnosi se na troškove električne energije;
* Održavanje javnih i nerazvrstanih prometnica – aktivnost se provodi kontinuirano, uređuju se putevi i ceste na području općine;
* Održavanje javnih površina – mjera se provodi kontinuirano, s ciljem postizanja ljepše i čistije općine;
* Održavanje smetlišta – za ovu aktivnost još nema utrošenih sredstava;
* Komunalne usluge – aktivnost se provodi prema planu;
* Održavanje odvodnih kanala za oborinske vode - za ovu aktivnost još nema utrošenih sredstava.

U ovoj mjeri aktivnosti se provode kontinuirano.

Mjera 3. Uređenje naselja i infrastruktura

* Održavanje objekata - - za ovu aktivnost još nema utrošenih sredstava;
* Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – aktivnost se provodi prema planu i potrebama.

Mjera 4. Investiranje u infrastrukturu radi poticanja gospodarskog razvoja

* Poduzetnička zona - za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava;
* Modernizacija javne rasvjete - za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava;
* Izgradnja vodovodne mreže - za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava;
* Obnova društvenih domova i mrtvačnica na području općine - za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava;
* Ostali građevinski objekti i spomenici – kroz ovaj projekt ulagalo se u građevinske objekte;
* Asfaltiranje cesta i pješačke staze Kozarevac - za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava;
* Video nadzor - za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava;
* Legalizacija objekata i izrada projektne dokumentacije – projekt se provodi prema planu i potrebama za izradom projektne dokumentacije kao i potrebe za legalizacijom objekata:
* Izgradnja kanalizacije u aglomeraciji - za utrošeno je 603.000,00 kuna;
* Rekonstrukcija i adaptacija športsko-vatrogasnih domova – projekt se provodi prema planu, do sada je uloženo;
* Kupnja zemljišta – projekt se provodi prema planu i potrebama
* Vertikalno podizna platforma u društvenom domu i školi - za ovaj projekt utrošeno je 230.000,00 kuna;
* Izrada kipova na spomen obilježje „Hrvatski velikan” - za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava;
* WIFI4U - za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava;
* Poučno-edukativna staza "Stari breg" Kozarevac - za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava;
* Izgradnja kružnog toka u Kozarevcu - za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava;
* Dom za starije i nemoćne - za ovaj projekt utrošeno je 200.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju;
* Izgradnja tržnog centra u Kloštru Podravskom - za ovaj projekt utrošeno je 200.000,00 kuna za projektnu dokumentaciju;
* Sanacija divljih odlagališta - za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava.

Mjera 9. Kultura, tjelesna kultura i sport

* Vjerske zajednice - za ovu aktivnost još nema utrošenih sredstava;
* Sufinanciranje bibliobusa – aktivnost se provodi prema planu, do sada je utrošeno 3.500,00 kuna;
* Redovna djelatnost udruga i organizacija civilnog društva -za ovu aktivnost utrošeno je 685.134,61 kuna.
* Redovna djelatnost sportskih klubova – aktivnost se provodi prema planu, do sada je utrošeno 448.500,00 kuna na rad i razvoj sportskih udruga.

**SC 2. OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI**

Obrazovanje ima ključnu ulogu i u pripremi budućih odraslih osoba na život u zajednici, primarno kroz usađivanje zajedničkih vrijednosti i prihvaćene norme ponašanja. Isto tako, obrazovanje pridonosi razvoju osobnosti i potencijalu djece i učenika, potičući ih na kreativnost, kritičko razmišljanje, izražavanje s pouzdanjem i cjeloživotno učenje. Time obrazovanje pridonosi sveukupnoj društvenoj koheziji i izgrađivanju budućih samosvjesnih i društveno odgovornih građana. Zbog svih tih razloga obrazovanje je i najmoćnije sredstvo za ostvarenje društvenih i gospodarskih promjena, osobito kada uključuje sve svoje građane jer svijet sutrašnjice pretpostavlja složene i dinamične promjene s podijeljenom odgovornošću. Obrazovanje je stoga društvena i gospodarska investicija s najvećim i najtrajnijim povratom, kako društvu tako i gospodarstvu, i to na svim obrazovnim razinama i u svim vidovima obrazovanja.

Provedbom mjere doprinosi se stjecanju stručnih kompetencija pojedinaca i društva, unaprjeđenju visokog obrazovanja i razvoju tržišta rada. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 7. Briga o djeci

* Boravak djece u vrtiću, „maloj školi“ i jaslicama – aktivnost se provodi prema planu, do sada je utrošeno 494.450,00 kuna;
* Dječji vrtić Oderjan – aktivnost se provodi kontinuirano, sufinancira se redovan rad dječjeg vrtića kao i nabava opreme za isti.

Mjera 8. Odgoj i obrazovanje

* Program Osnovne škole Kloštar Podravski - - za ovaj projekt utrošeno je 30.000,00 kuna;
* Školsko sportska dvorana Kloštar Podravski – za izgradnju dvorane utrošeno je 17.045.603,20 kuna.

**SC 3. UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM**

Učinkovito djelovanje javne uprave i upravljanja imovinom iziskuje ustrajnu provedbu politika dobrog upravljanja kroz izgradnju kompetentne i pouzdane administracije koja je okrenuta potrebama građana i gospodarstva te učinkovitog pravosuđa važna je zadaća čije će ostvarenje biti nužno radi zaokruživanja izgradnje državnih funkcija sukladnih modernoj europskoj državi, potrebama modernog gospodarstva i očekivanjima građana.

Provedbom mjera doprinosi se razvoju i povećanju produktivnosti rada u sektoru javne uprave te pametnom upravljanju općinskom imovinom. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 1. Unapređenje rada javne uprave i administracije

* Djelatnost predstavničkih i radnih tijela
* Djelatnost izvršnih tijela
* Djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela
* Program djelatnost mjesnih odbora
* Redovna djelatnost Općinskog vijeća
* Izvanredni i nepredviđeni rashodi
* Promidžba općine
* Djelatnost političkih stranaka
* Prigodne proslave Općine
* Povrat kredita Općine
* Administrativni poslovi
* Otplata kredita dvorana
* MO Kloštar Podravski
* MO Budančevica
* MO Kozarevac
* MO Prugovac
* Izbori za mjesne odbore

U ovoj mjeri aktivnosti se provode kontinuirano, a odnose se na plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene, doprinose za plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge telefona, grafičkih i tiskarskih usluga i ostalo, naknade troškova osobama izvan radnog vremena, ostale nespomenute rashode (reprezentacije), ostale financijske rashode (zatezne kamate i ostalo), te redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela i mjesnih odbora.

**SC 5. ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT**

Zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne su sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske kao zemlje koja ulaže u ljude jer u ljudima vidi najvažniji potencijal za svladavanje izazova ovog desetljeća.

Provedbom mjera osigurava se dostojanstven život ciljanih i ugroženih skupina ljudi, socijalna solidarnost te se potiče društvena uključenost stanovništva. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 6. Socijalna skrb

* Pomoć obiteljima i kućanstvima – aktivnost se provodi kontinuirano i prema zahtjevima za dodjelom jednokratnih novčanih pomoći;
* Ostale naknade iz proračuna u naravi – aktivnost se provodi prema planu,;
* Naknade za novorođenčad – aktivnost se provodi prema planu, sukladno zahtjevima za isplatom jednokratnih pomoći za novorođeno dijete, do sada je utrošeno 4.500,00 kuna;
* Subvencije za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava;
* Ostali rashodi;
* Pomoć starijim osobama – „Mariška” - za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava;
* "Zaželi" - Program zapošljavanja žena - za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava;
* Javni radovi - za ovaj projekt još nema utrošenih sredstava;
* Pomoć za ogrjev – za ovu aktivnost utrošeno je 31.000,00 ;
* Djelatnost Crvenog Križa – aktivnost se provodi prema planu, dodijeljeno je 20.000,00 kuna proračunskih sredstava za djelatnost Crvenog križa;
* Pomoći studentima – mjera se provodi kontinuirano, dodjeljuju se stipendije studentima, do sada je utrošeno 34.200,00 kuna;
* Pomoći učenicima – aktivnost se provodi kontinuirano, do sada je uloženo 16.800,00 kuna;
* Darovi - Sveti Nikola – za navedenu aktivnost utrošeno je 20.000,00 kuna.

**SC 7.** **SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ**

Provedbom mjere osigurava se razvoj vatrogastva u Općini, unaprjeđuje sustav civilne zaštite te jača otpornost na rizike od katastrofa. Mjere koje su se provodile tijekom izvještajnog razdoblja:

Mjera 5. Protupožarna i civilna zaštita

* Djelatnost vatrogasnih postrojbi – aktivnost se provodi kontinuirano, sufinancira se redovna djelatnost vatrogasnih postrojbi, do sada je utrošeno 77.000,00 kuna;
* Civilna zaštita - - za navedenu aktivnost utrošeno je 83.000,00 kuna.
* HGSS – za navedenu aktivnost utrošeno je 25.000,00 kuna.