**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, OIB: 06872053793, koju zastupa župan Darko Koren, ing.građ. i**

**OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI, Kralja Tomislava 2, Kloštar Podravski, OIB: 89238941129, koju zastupa općinski načelnik Siniša Pavlović (u daljnjem tekstu: Naručitelji),**

**i**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, OIB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kojeg zastupa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (u daljnjem tekstu: Izvođač) zaključili su

# UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA

**NA IZGRADNJI ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE KLOŠTAR PODRAVSKI**

1. **PREDMET UGOVORA**

**Članak 1.**

Predmet ovog ugovora su radovi na izgradnji školsko-sportske dvorane Kloštar Podravski.

Naručitelji ustupaju, a Izvođač preuzima izvođenje radova iz stavka 1. ovog članka, sukladno Dokumentaciji o nabavi I Odluci o odabiru KLASA: \_\_\_\_\_, URBROJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. godine, u svemu prema ponudi broj \_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. godine i prihvaćenom ponudbenom troškovniku. Ponuda i troškovnik nalaze se u privitku ovog ugovora i čine njegov sastavni dio.

**Članak 2.**

Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je proučio projektno-tehničku dokumentaciju, lokalne prilike, lokaciju i okolinu građevine, pristup prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, da se upoznao sa svim uvjetima rada i transporta koji mogu utjecati na izvođenje ponuđenih radova i pripadajućim komunikacijama, načinom i mjestima priključaka na postojeću komunalnu infrastrukturu te da mu je poznata namjena, tehnička složenost i tehnologija izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora.

1. **CIJENA I ODREDBE O PLAĆANJU**

**Članak 3.**

Ugovorne strane utvrđuju vrijednost radova iz članka 1. ovog Ugovora prema ponudi Izvođača i usvojenom ponudbenom troškovniku, u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kuna (slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), pri čemu PDV po stopi od 25% iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kuna (slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), odnosno sveukupna cijena izvođenja radova iznosi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kuna (slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

U cijeni ponude uračunati su svi troškovi rada, dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, troškovi električne energije, pitke i tehnološke vode, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala, troškove svih potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete, trošak odvoza otpada na deponij, troškove zbrinjavanja otpada, troškove čišćenja i održavanja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, svi porezi i prirezi, ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci Izvođača potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti i primopredaje radova Naručiteljima.

Vrijednosti jediničnih cijena stavaka su fiksne i nepromjenjive.

**Članak 4.**

Izvođač će za izvedene radove Naručiteljima ispostavljati mjesečne privremene situacije i okončanu situaciju, kao privitak e-računu temeljem kojeg će se obavljati plaćanje. Privremene situacije ispostavljaju se sa stanjem zadnjeg dana u mjesecu, te se dostavljaju nadzornom inženjeru koji ih ovjerava ili osporava. Privremena situacija dostavlja se nadzoru do 5. u mjesecu za prethodni mjesec, a nadzor je dužan istu ovjeriti najkasnije u roku 10 dana od dana primitka. Okončana situacija ispostavlja se i dostavlja nadzoru u roku 5 dana od dana okončanog obračuna, koji slijedi po preuzimanju radova, a što zapisnički konstatiraju predstavnici Naručitelja, Izvođača i nadzora.

Nakon izrade obračunske situacije, Izvođač istu dostavlja nadzoru na ovjeru, a potom Naručiteljima. Obračunske situacije izrađuju se u dovoljnom broju primjeraka za sve uključene strane.

Plaćanje će se obavljati na IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ otvoren kod \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ temeljem izdanog elektroničkog računa u roku od 30 dana od dana primitka istog, na osnovu situacije ovjerene od strane nadzornog inženjera i oba Naručitelja.

Izvođač će ispostaviti e-račune Naručiteljima na način da 50% iznosa svake ovjerene situacije fakturira Koprivničko-križevačkoj županiji, a 50% Općini Kloštar Podravski.

Predujam je isključen, kao i davanje sredstava osiguranja plaćanja.

Izvedeni radovi obračunavat će se na osnovi izmjere stvarno izvedenih količina radova.

U slučaju kašnjenja plaćanja Izvođač ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu Naručiteljima.

1. **PODIZVODITELJI**

**Članak 5.**

Izvođač može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

* Promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
* Uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora bez PDV-a neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora u podugovor ili ne,
* Preuzimanje izvršenja dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor.

U tim slučajevima sklopit će se pisani dodatak ugovoru, a Izvođač je obavezan Naručiteljima dostaviti podatke i dokumentaciju o novom podugovaratelju/podugovarateljima.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

1. **POČETAK I ZAVRŠETAK RADOVA**

**Članak 6.**

Početak izvođenja radova iz članka 1. ovog Ugovora je po uvođenju u posao. Uvođenje u posao obavit će se upisom u građevinski dnevnik najkasnije u roku 10 dana od dana potpisa ugovora, o čemu će Naručitelji pisanim putem obavijestiti Izvođača. Pod danom uvođenja u posao smatra se dan kad je Izvođač od Naručitelja primio dokumentaciju koju je obvezan imati na gradilištu.

Rok za završetak ugovorenih radova je 12 mjeseci. Pod danom završetka radova smatra se dan upisan u građevinski dnevnik o čemu Izvođač pisanim putem obavještava Naručitelje.

Izvođač je dužan terminski plan izvođenja radova dostavljen u ponudi uskladiti s potrebama Naručitelja i dobivenim uputama.

**Članak 7.**

Rok za izvođenje radova iznimno se može produljiti u sljedećim slučajevima:

* Ako je radi bitno promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja Izvođač bio spriječen izvoditi radove, o kojim okolnostima je dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova do prestanka okolnosti, a najkasnije 3 (tri) dana od nastanka okolnosti koje dovode do zakašnjenja
* Kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova, rok izvedbe radova produljit će se za odgovarajući broj dana, što se utvrđuje u građevinskom dnevniku a ovjerava po nadzornom inženjeru temeljem evidencije meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova
* Ako Naručitelji izdaju nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

Prethodno navedene okolnosti dokazuju se temeljem pisane dokumentacije sa gradilišta. O produženju roka izvođenja radova sklapa se dodatak ugovoru u pismenom obliku.

1. **JAMSTVA**

**Članak 8.**

Kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Izvođač se obvezuje u roku 14 (četrnaest) radnih dana od dana sklapanja ugovora dostaviti bezuvjetnu, neopozivu bankarsku garanciju naplativu „na prvi poziv“ i „bez prigovora“, na kojoj je kao korisnik naznačena Općina Kloštar Pdoravski s važenjem za cijelo vrijeme trajanja ugovora, na iznos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kuna (slovima: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), što odgovara iznosu od 10% od vrijednosti ugovora bez PDV- a. Naručitelji imaju pravo aktivirati (naplatiti) dostavljenu bankarsku garanciju u slučaju Izvođačeve povrede ugovornih obveza.

Dostava jamstva druge vrste nije moguća, osim novčanog pologa na IBAN Općine Kloštar Podravski, na koji Izvođač nema pravo zaračunavati kamatu.

U slučaju da Izvođač ne dostavi jamstvo sukladno stavku 1. ovog članka, Naručitelji će raskinuti ovaj ugovor te će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

U slučaju produženja roka za izvođenje radova, Izvođač je obvezan ishoditi i dostaviti jamstvo s produženim rokom važenja u skladu s produženim rokom za izvođenje radova. Novo jamstvo mora biti dostavljeno prije isteka roka važenja prethodno dostavljenog jamstva.

Naručitelji će vratiti Izvođaču jamstvo za uredno ispunjenje ugovora nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelji imaju pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:

1. Povreda ugovornih obveza od strane Izvođača zbog koje je Naručiteljima nastala šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajućim kamatama
2. Ne dostavljanje produženog jamstva sukladno stavku 4. ovog članka, u punom iznosu jamstva
3. Naplata ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvođača u ispunjenju svojih obveza iz ovog ugovora i to u visini ugovorne kazne
4. U slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvođača zbog razloga za koje je odgovoran Izvođač kao i u slučaju raskida ovog ugovora kojeg je uzrokovao Izvođač, i to u punom iznosu jamstva
5. U drugim slučajevima radi naplate potraživanja koja Naručitelji imaju prema Izvođaču u vezi s ovim ugovorom, do visine iznosa kojeg Naručitelji potražuju.

**Članak 9.**

Za izvedene radove Izvođač daje jamstvo i to:

* za radove 2 (dvije) godine
* za ugrađene materijale primjenjuju se garancije proizvođača materijala, a uredni garancijski listovi predaju se Naručiteljima kod preuzimanja radova.

Jamstveni rok počinje teći od dana zapisnički obavljene primopredaje odnosno po otklanjanju svih zapisnički utvrđenih nedostataka kod primopredaje.

Izvođač je dužan kod primopredaje izvedenih radova dostaviti Naručiteljima jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo treba biti u obliku bezuvjetne, neopozive garancije banke na iznos od 10% ukupne vrijednosti izvedenih radova po okončanom obračunu. Garancija treba biti „naplativa na prvi poziv“, „bez prigovora“, s važenjem do isteka jamstvenog roka za izvedene radove, a može se aktivirati (naplatiti) u slučaju da Izvođač - nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Tijekom trajanja jamstvenog roka Izvođač je obvezan, po pisanoj obavijesti Naručitelja o svom trošku pristupiti otklanjanju ustanovljenih nedostataka uzrokovanih krivnjom Izvođača, a najkasnije 48 (četrdesetosam) sati od trenutka primanja obavijesti.

Ako Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u dogovorenom roku Naručitelji će iste otkloniti po drugom Izvođaču na teret Izvođača potpisnika ovog Ugovora.

Neiskorišteno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku biti će vraćeno Izvođaču po prestanku važenja ovog ugovora.

1. **OBVEZE IZVOĐAČA**

**Članak 10.**

Izvođač se obvezuje u izvođenju radova pridržavati se ugovorenih rokova, radove izvoditi u skladu s tehničkom dokumentacijom i uvjetima iz ponudbenog troškovnika.

Tijekom izvođenja radova Izvođač je dužan uvažavati upute ovlaštenog predstavnika Naručitelja, projektanta, nadzornog inženjera, koordinatora zaštite na radu, uredno voditi propisanu službenu dokumentaciju, pribaviti potrebne ateste te dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme, po izvršenim radovima ukloniti preostali materijal, sredstva za rad, te propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja.

**Članak 11.**

Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog ugovora izvršavati u skladu s terminskim planom izvođenja radova, na kvalitetan način u skladu s pozitivnim zakonskim normama, stručno i savjesno sukladno važećim tehničkim propisima, standardima i pravilima struke, uvažavajući mjere zaštite na radu i zaštite gradilišta.

**Članak 12.**

Izvođač je dužan u roku od 14 radnih dana od dana sklapanja ovog ugovora dostaviti Naručiteljima policu osiguranja za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za:

* Osiguranje kompletnog gradilišta za vrijeme izvođenja radova
* Osiguranje od izvanugovorne (javne) odgovornosti prema trećim osobama, uključujući i zaposlenike, podugovaratelje i njihove zaposlenike

Osiguranje treba pokriti štetu na osobama i imovini koja može nastati prilikom izvođenja radova, a pokriće treba biti na snazi od dana početka radova (uvođenja u posao) do uspješno obavljene primopredaje.

Odgovornost Izvođača za štete koje mogu nastati tijekom izvođenja radova prestaje s danom uspješno obavljene primopredaje radova.

**Članak 13.**

Naručitelji su dužni na gradilištu osigurati stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova, koji će imenovati odgovornu osobu za obavljanje nadzora – nadzornog inženjera. Izvođač će biti obaviješten o imenovanju nadzornog inženjera prilikom uvođenja u posao.

Naručitelji će Izvođaču osigurati priključke struje i vode na gradilištu.

1. **PRIMOPREDAJA IZVEDENIH RADOVA**

**Članak 14.**

Po završetku radova Izvođač je dužan pisanim putem obavijestiti Naručitelje da su radovi izvedeni, te podnijeti zahtjev za tehnički pregled. Preuzimanje izvedenih radova biti će po uspješno obavljenom tehničkom pregledu.

Pregled i primopredaju izvedenih radova obavljaju predstavnici ugovornih strana i nadzora, o čemu izrađuju zapisnik te Izvođač radova predaje Naručiteljima ateste za sve ugrađene materijale.

Ako Naručitelji prilikom pregleda izvedenih radova ustanove da pojedini radovi nisu izvedeni prema Ugovoru i da postoje nedostaci Izvođač je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trošku, u primjerenom roku koji zajednički u zapisniku utvrde ugovorne strane.

Ako Izvođač ne otkloni sve utvrđene nedostatke u utvrđenom roku, Naručitelji predmetne radove neće primiti u cjelini te će Izvođaču odrediti novi rok za otklanjanje nedostataka, a mogu i nedostatke ukloniti putem drugog Izvođača na teret Izvođača potpisnika ovog ugovora.

Nakon otklanjanja eventualnih nedostataka i uspješno izvršene primopredaje izvedenih radova, ugovorne strane pristupaju okončanom obračunu.

1. **PRIJEVREMENI PRESTANAK UGOVORA I UGOVORNA KAZNA**

**Članak 15.**

U slučaju raskida ovog ugovora, bilo sporazumno ili izazvano višom silom, ugovorne strane će utvrditi stupanj izvedenosti radova i njihovu vrijednost. U tom slučaju Izvođač ima pravo naplate samo stvarno izvedenih radova.

**Članak 16.**

Ako krivnjom Izvođača dođe do prekoračenja ugovorenog roka gradnje Naručitelji će Izvođaču naplatiti ugovorenu kaznu u visini 2‰ (dva promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki dan prekoračenja roka s tim da ukupno ugovorena kazna ne može biti veća od 5% (pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.

Ugovorna kazna naplatit će se prijebojem s privremenom/okončanom situacijom ili naplatom jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Naplata ugovorne kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da dovrši ugovorene radove ili bilo koje druge obaveze koje ima po ovom ugovoru.

Ako Naručiteljima zbog kašnjenja Izvođača nastane šteta koja premašuje ugovorne kazne, Naručitelji imaju pravo zahtijevati razliku do potpune naknade štete.

**Članak 17.**

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Naručitelji imaju pravo na jednostrani otkaz ovog ugovora ukoliko utvrde da Izvođač ne izvršava svoje obaveze po ugovoru niti nakon pismenog upozorenja Naručitelja o istima.

1. **ZAVRŠNE ODREDBE**

**Članak 18.**

Ako se pojavi potreba za izvođenjem neugovorenih radova koji bi bili neophodni za završetak radova koji su predmet ovog ugovora, Izvođač je dužan bez odgode obavijestiti Naručitelje o potrebi njihovog izvođenja, a ugovorne strane su suglasne da će se isti izvoditi samo uz prethodno pismeno odobrenje Naručitelja, te ugovoreni sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne neugovorene radove Izvođač je dužan Naručiteljima dostaviti analize cijena. Analize cijena se rade na temelju elemenata iz ponude za predmetne radove (cijene materijala, transporta, mehanizacije, rada i odgovarajućeg faktora).

**Članak 19.**

Izvođač se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima će imati pristup prilikom izvršenja ovog Ugovora.

Izvođač osobne podatke iz stavka 1. ovog članka neće koristiti ni na koji način niti će poduzimati bilo kakve radnje koje bi mogle značiti otkrivanje, promjenu ili gubitak tih osobnih podataka.

Izvođač se obvezuje da će povjerljivost osobnih podataka iz stavka 1. ovog članka čuvati i nakon prestanka ovog Ugovora.

Bilo kakvo neovlašteno raspolaganje Izvođača osobnim podacima iz stavka 1. ovog članka predstavlja povredu zakonske obveze, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

Zakonski zastupnik Izvođača dužan je o čuvanju povjerljivosti osobnih podataka iz stavka 1. ovog članka izvijestiti sve svoje zaposlene.

**Članak 20.**

Potpisom ovog Ugovora, ugovorne strane utvrđuju da će za sve slučajeve koji ovim Ugovorom nisu predviđeni ili su predviđeni suprotno, primijeniti Zakon o obveznim odnosima.

Ako neki od slučajeva nisu predviđeni spomenutim Zakonom tada će se primjenjivati Posebne uzance o gradnji.

**Članak 21.**

Sve sporove koji eventualno nastanu u tijeku izvođenja radova ili po dovršetku radova ugovorne strane rješavaju sporazumno. Ako eventualni spor ugovorne strane ne riješe na spomenuti način suglasne su da je nadležan Trgovački sud u Bjelovaru.

**Članak 22.**

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaki primjerak ima snagu originala, po 3 (tri) primjerka za svaku ugovornu stranu.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

**KLASA:**

**URBROJ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020.**

**ZA IZVOĐAČA ZA NARUČITELJE Župan:**

**Darko Koren, ing.građ.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Općinski načelnik:**

**Siniša Pavlović**

­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_